**24.03.2017Г. №39**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН**

**БИРИТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2016 ГОД**

Рассмотрев выполнение мероприятий социально-экономического развития Биритского муниципального образования за 2016 год, утвержденный постановлением главы Биритского муниципального образования от 25.06.2015 г. № 40 «Об утверждении плана мероприятий социально-экономического развития Биритского муниципального образования на 2016 год», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Биритского муниципального образования, администрация Биритского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить выполнение мероприятий социально-экономического развития Биритского муниципального образования за 2016 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой информации населения «Биритский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Биритского муниципального образования в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на специалиста администрации Биритского муниципального образования.

Глава Биритского муниципального образования

Е.В.Черная

Утверждаю:

Глава Биритского муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Черная

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Выполнения**

**мероприятий социально-экономического развития Биритского муниципального образования за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срокиреализации | Общий объем финансирования,млн.руб. | В том числе | Фактическое исполнение по состоянию на 31.12.2016 г. | Результат от реализации мероприятия |
| БюджетМО | Федер.бюджет | Областнойбюджет | Средства предприятий,кредитные ресурсы |
| план | факт | факт | факт | факт | Факт | факт | % исполнения |
|  | **«Культура»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для организации досуга жителей МО, поддержка их творческого потенциала | В течение года | 0,005 | 0,007 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 140% | Проведения культурно-массовых мероприятий |
| 2. | Приобретение спортивного инвентаря | В течение года | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрепление здоровья населения и привлечение к ведению здорового образа жизни |
|  | **Итого:** |  | **0,015** | **0,007** | **0,007** | **0** | **0** | **0** | **0,007** | **140%** |  |
|  | **«Дороги и дорожное хозяйство»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги в с. Бирит | 2- 3 кв. 2016 г. | 0,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Повышение безопасности дорожного движения, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них |
| 4. | Очистка автомобильных дорог от снежного покрова, подсыпка, грейдерование | В течение года | 0,02 | 0,056 | 0,056 | 0 | 0 | 0 | 0,056 | 280% | Повышение безопасности дорожного движения, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них |
| 5. | Разработка технических планов на дороги, кадастровых паспортов, регистрация права собственности | В течение года | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Целевое исполнение обязательств по содержанию автомобильных дорог |
| 6. | Приобретение и установка дорожных знаков, искусственной дорожной неровности | В течение года | 0,005 | 0,078 | 0,078 | 0 | 0 | 0 | 0,078 | 1560% | Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них |
|  | **Итого:** |  | **0,266** | **0,134** | **0,134** | **0** | **0** | **0** | **0,134** | **54,5%** |  |
|  | **«Коммунальное хозяйство»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Монтаж установки по очистке воды в здании водонапорной башни в с. Бирит | 3 кв. 2016г. | 0 | 0,564 | 0,067 | 0 | 0,497 | 0 | 0,564 | 100% | Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности |
|  | **Итого:** |  | **0** | **0,564** | **0,067** | **0** | **0,497** | **0** | **0,564** | **100%** |  |
|  | **«Благоустройство»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Выполнения ремонтных работ (покраска) на детской спортивно-игровой площадке в с. Бирит | 3 кв. 2016г. | 0 | 0,023 | 0,001 | 0 | 0,022 | 0 | 0,023 | 100% | Создание условий для организации активного отдыха и укрепления физического развития здоровья детей. |
| 9. | Замена ламп уличного освещения, ремонт выключателей | 4 кв. 2016г. | 0 | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 100% | Улучшение условий и комфортности проживания граждан; приведение в нормативное состояние уличного освещения; повышение безопасности дорожного движения;повышение уровня благоустройства поселения. |
| 10. | Устройство ограждения площадки для временного складирования ТБО в с. Бирит | 3-4 кв. 2016г. | 0 | 0,095 | 0,005 | 0 | 0,09 | 0 | 0,095 | 100% | Организация мест по сбору и временному хранению твердых бытовых отходов |
| 11. | Утилизация и захоронение твердых бытовых отходов на территории с. Бирит (склад ТБО) | 3 кв. 2016г | 0 | 0,052 | 0,052 | 0 | 0 | 0 | 0,052 | 100% | Защита окружающей среды от продуктов разложения твердых бытовых отходов. |
| 12. | Сбор и вывоз мусора от населения | 2 кв. 2016г | 0 | 0,007 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 100% | Совершенствование системы обращения с отходами;восстановление экологического баланса территории;-улучшение гигиены окружающей среды;-создание комфортных условий проживания граждан. |
| 13. | Сбор и вывоз мусора с мест захоронения | 2 кв. 2016г | 0 | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 | 100% | Создание условий на территории мест захоронения. |
| 14. | Изготовление технического плана сооружения (кладбище) | 2-3 кв. 2016г. | 0 | 0,032 | 0,032 | 0 | 0 | 0 | 0,032 | 100% | Целевое исполнение обязательств по содержанию мест захоронения |
|  | **Итого:** |  | **0** | **0,221** | **0,109** | **0** | **0,112** | **0** | **0,221** | **100%** |  |
|  | **«Сельское хозяйство»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Плодородие почв | В течение года. | 0,4 | 0,455 | 0 | 0,455 | 0 | 0 | 0,455 | 114% | Прирост продукции растениеводства в с/х предприятия на 1% |
| 16. | Первичное семеноводство | В течение года | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прирост продукции растениеводства в с/х предприятия на 1% |
| 17. | Ветеринарное обслуживание  | В течение года | 0,01 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 300% | Сокращение падения поголовья скота |
| 18. | Поддержка КФХ и ЛПХ – национальный проект | В течение года | 0,3 | 0,333 | 0 | 0,072 | 0,261 | 0 | 0,333 | 111% | Прирост продукции КФХ и ЛПХ |
|  | **Итого по с/х:** |  | **0,3** | **0,818** | **0** | **0,527** | **0,261** | **0,03** | **0,818** | **272,7%** |  |
|  | **«Малое предпринимательство»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Развитие базы отдыха с.Бирит | В течение года. | 0,12 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 166,7% | Создание оптимальных условий для обеспечения качественного отдыха  |
|  | **Итого:** |  | **0,12** | **0,2** | **0** | **0** | **0** | **0,2** | **0,2** |  **166,7%** |  |
|  | **Всего:** |  | **1,911** | **1,944** | **0,317** | **0,527** | **0,87** | **0,23** | **1,944** | **101,7** |  |

Глава Биритского муниципального образования

Е.В.Черная

Исполнитель Андреева В.Г. тел. 8-(395-)48-42-345