**09.02.2018г. №8**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН**

**БИРИТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**18 МАРТА 2018 ГОДА**

В целях оказания содействия избирательной комиссии в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации на территории Биритского муниципального образования, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации", руководствуясь распоряжением Губернатора Иркутской области от 26.12.2017г. №148-р «Об оказании содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в Иркутской области 18 марта 2018 года», ст. 39 Устава Биритского муниципального образования

1. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательной комиссии Биритского муниципального образования в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации населения «Биритский вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Биритского муниципального образования Е.В. Черная

Приложение

к распоряжению администрации

Биритского муниципального образования

от 09.02.2018г. №8

**План мероприятий по оказанию содействия избирательной комиссии Биритского муниципального образования в организации подготовки и проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срокисполнения | Органы и лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством |
| 1 | Определение резервных мест размещения избирательного участка во избежание срыва процесса голосования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | Не позднее 22.01.2018 г. | Глава администрации Биритского МО |
| 2 | Оказание содействия в проведении организационных заседаний участковой избирательной комиссии | По согласованию с ТИК | Глава администрации Биритского МО |
| 3 | Выделение и оборудование на территории избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее18 февраля 2018 года | Глава администрации Биритского МО |
| 4 | Предоставление на безвозмездной основе необходимого помещения для работы УИК, в том числе для хранения избирательной документации до передачи её в архив. | Весь период | Глава администрации Биритского МО, директор МБОУ Биритская СОШ |
| 5 | Предоставление на безвозмездной основе помещения для голосования в распоряжение УИК | В соответствии с законодательством | Глава администрации Биритского МО, директор МБОУ Биритская СОШ |
| 6 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами | В соответствии с законодательством | Глава администрации Биритского МО |
| 7 | Рассмотрение заявок о предоставлении помещения для проведения встреч с избирателями (доверенным лицам, представителям политических партий, зарегистрированных кандидатов) | В течение 3-х дней со дня их подачи | Глава администрации Биритского МО, владельцы помещений |
| 8 | Предоставление избирательной комиссии на безвозмездной основе транспортного средства, средств связи, технического оборудования | Весь период | Глава администрации Биритского МО, директор МБОУ Биритская СОШ |
| 9 | Обеспечение участковой избирательной комиссии компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления итоговых протоколов УИК с машиночитаемым кодом | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования | Глава администрации Биритского МО, директор МКУК "БСДК" |
| 10 | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности (в т.ч. на безвозмездной основе охрана помещений УИК, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования) | Весь период | Глава администрации Биритского МО, МВД России по Балаганскому району,  |
| 11 | Обеспечение мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов | Весь период | Глава администрации Биритского МО, МВД России по Балаганскому району |
| 12 | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещении избирательной комиссий и помещений для голосования | Весь период | Глава администрации Биритского МО, начальник участка ПЧ-18 |
| 13 | Оказание содействия по обеспечению средствами связи избирательной комиссии | Весь период | ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» р. п. Балаганск |
| 14 | Проведение мероприятий, направленных на повышение гражданской активности избирателей (конкурсы, культурно-массовые мероприятия) | Январь-Февраль 2018  | Глава администрации Биритского МО, депутаты Думы Биритского МО, учреждение культуры, общественные организации |
| 15 | Предоставление  территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии необходимых сведений и материалов, ответов на обращения избирательной комиссии | В пятидневный срок, если обращение получено за 5 дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день или в день, следующий за днем голосования - немедленно | Специалисты дминистрации Биритского МО |
| 16 | Организация информационно-разъяснительной работы, в том числе с использованием СМИ | Весь период | Глава Биритского МО, специалисты администрации, депутаты Думы Биритского МО |
| 17 | Организация работы с молодыми избирателями (в т.ч. голосующими впервые) | Весь период  | Глава Биритского МО, специалисты администрации, депутаты Думы Биритского МО, учреждение культуры |
| 18 | Организация дежурства в день голосования  | 18 марта 2018 года | Глава Биритского МО |
| 22 | Оказания содействия избирательной комиссии в реализации их полномочий в день голосования | С 8-00 до 20-0018 марта 2018 года | Глава Биритского МО |