**25.08.2017г. №64**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН**

**БИРИТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБЛИКА БИРИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

В целях выполнения пункта 2.2 раздела 1 Протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», создания привлекательного облика Биритского муниципального образования, руководствуясь Уставом, администрация Биритского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план – график мероприятий, направленных на создание привлекательного облика Биритского муниципального образования (далее - план – график).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации населения «Биритский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Биритского муниципального образования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Специалисту администрации ежемесячно представлять в службу архитектуры Иркутской области информацию о выполнении мероприятий, указанных в плане – графике в срок до 1 числа месяца следующего за отчетным.

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

5. Данное постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Биритского муниципального образования

Е.В. Черная

Приложение

к постановлению администрации

Биритского муниципального образования

от 25.08.2017г. №64

**План - график**

**мероприятий, направленных на создание привлекательного облика Биритского муниципального образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение  мероприятия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка и утверждение порядка осуществления демонтажа рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых с нарушением законодательства | 1 октября 2017 года | Специалист администрации Биритского муниципального образования | Предоставление утвержденного нормативно - правового акта в службу архитектуры Иркутской области |
| 2. | Выявление рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых в отсутствие разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции | постоянно | Глава Биритского муниципального образования,  специалист администрации |  |
| 3. | Разработка и внедрение системы навигации (комплекс знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования для местных жителей и гостей Биритского муниципального образования | Июнь - декабрь 2019 года | Глава Биритского муниципального образования, специалист администрации |  |
| 4. | Информационно - разъяснительная работа с населением и предпринимателями Биритского муниципального образования, интересы которых будут затронуты проведением работы, указанной в п.3 данного приложения | постоянно | Глава Биритского муниципального образования, специалист администрации |  |