Российская Федерация

Иркутская область

Балаганский район

Администрация Биритского муниципального образования

(сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2016 года                                      с.Бирит                                                          № 5

«Об утверждении выполнения мероприятий

социально-экономического развития Биритского

муниципального образования за 2015 год»

Рассмотрев выполнение мероприятий  социально-экономического развития Биритского муниципального образования за 2015 год, утвержденный постановлением главы Биритского муниципального образования от 16.01.2015 г. № 3.2 «Об утверждении плана мероприятий социально-экономического развития Биритского муниципального образования на 2015 год», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Биритского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить выполнение мероприятий социально-экономического развития Биритского муниципального образования за 2015 год согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации населения «Биритский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Биритского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Биритского муниципального образования                                                 Е.В. Черная

- Утверждаю:

- Глава Биритского муниципального образования                                                                                                                                                                                                                               _____________Е.В. Черная

«_____» ___________ 2016 г.

- Выполнения

мероприятий социально-экономического развития Биритского муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Общий объем финансирования, млн.руб. |  | В том числе |  |  |  | Фактическое исполнение по состоянию на 31.12.2015 г. |  | Результат от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО | Федер. бюджет | Областной бюджет | Средства предприятий, кредитные ресурсы |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | факт | факт | факт | Факт | факт | % исполнения |  |
|  | «Культура» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для организации досуга жителей МО, поддержка их творческого потенциала | В течение года | 0,01 | 0,013 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 130% | Проведения культурно-массовых мероприятий |
| 2. | Приобретение спортивного инвентаря | В течение года | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрепление здоровья населения и привлечение к ведению здорового образа жизни |
|  | Итого: |  | 0,02 | 0,013 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 130% |  |
|  | «Дороги и дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по улице Набережной | 2- 3 кв. 2015 г. | 0,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Повышение безопасности дорожного движения, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них |
| 4. | Очистка автомобильных дорог от снежного покрова, градирование | В течении года | 0,025 | 0,116 | 0,116 | 0 | 0 | 0 | 0,116 | 464% | Повышение безопасности дорожного движения, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них |
| 5. | Разработка технических планов на дороги, кадастровых паспортов, регистрация права собственности | В течении года | 0,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Целевое исполнение обязательств по содержанию автомобильных дорог |
| 6. | Приобретение и установка дорожных знаков | В течении года | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них |
|  | Итого: |  | 0,162 | 0,116 | 0,116 | 0 | 0 | 0 | 0,116 | 71,6% |  |
|  | «Жилищное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | 2 кв. 2015г. | 0,787 | 0,787 | 0,032 | 0 | 0,755 | 0 | 0,787 | 100% | Возможность проведения градостроительства |
|  | Итого: |  | 0,787 | 0,787 | 0,032 | 0 | 0,755 | 0 | 0,787 | 100% |  |
|  | «Сельское хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Плодородие почв | В течение года. | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,392 | 0,008 | 0,4 | 100% | Прирост продукции растениеводства в с/х предприятия на 1% |
| 9. | Первичное семеноводство | В течение года | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0,78 | 0,02 | 0,8 | 100% | Прирост продукции растениеводства в с/х предприятия на 1% |
| 10. | Ветеринарное обслуживание | В течение года | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 100% | Сокращение падения поголовья скота |
| 11. | Поддержка КФХ и ЛПХ – национальный проект | В течение года | 0,3 | 1,685 | 0 | 1,175 | 0,510 | 0 | 1,685 | 561,7% | Прирост продукции КФХ и ЛПХ |
|  | Итого по с/х: |  | 1,51 | 2,895 | 0 | 1,175 | 1,682 | 0,038 | 2,895 | 192,7% |  |
|  | «Малое предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Развитие базы отдыха с.Бирит | В течение года. | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 100% | Услуги трактора по уборке территории, аренда |
|  | Итого: |  | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 100% |  |
|  | Всего: |  | 2,599 | 3,931 | 0,161 | 1,175 | 2,437 | 0,158 | 3,931 | 151,3% |  |

Глава Биритского муниципального образования                                                                                 Е.В.Черная

Исполнитель Андреева В.Г. тел. 8-(395-)48-42-345